## Лист1
Додаток
Інформація
про використання коштів державного фонду регіонального розвитку
за бюджетною програмою КПКВК 2761070
(відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.03.2015 № 196 (із змінами)
по Донецькій області
станом на 1 січня 2017 року
тис. гривень
№ п/п | Найменування об’єкта та його місцезнаходження, вид робіт | Рік початку і закін-чення будівни-цтва | 2016 | [13 empty] | По об'єктах, роботи на яких повністю завершені
|  |  | За рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку (розпорядження КМУ від 11.05.2016 №362-р (із змінами) | [5 empty] | За рахунок місцевих бюджетів |  |  |  | За рахунок інших джерел фінансування |  |  | Дата прийняття в експлуа-тацію об'єкта*
|  |  | перед-бачено | відкрито асигнувань | отримано коштів на реєстра-ційний рахунок розпо-рядника/ одержувача | проведено касових видатків | фактично виконано робіт | заборго-ваність за фактично виконані роботи (у 2016 році) | перед-бачено | проведено касових видатків | фактично виконано робіт | заборго-ваність за фактично виконані роботи (у 2016 році) | перед-бачено | проведено касових видатків | фактично виконано робіт |  | дата та номер Акта приймання виконаних будівельних робіт | дата та номер Сертифікату або Декларації про готовність об'єкта до експлуатації**
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
| ВСЬОГО |  | 239472.083 | 239472.083 | 239472.083 | 180908.4382 | 174236.7012 | 612.044 | 31250.548 | 20797.2131 | 20760.3281 | 68.005 | 0 | 0 | 0
1 | Створення містобудівного кадастру в Донецькій області | 2016-2017 | 3886.25 | 3886.25 | 3886.25 | 3875.266 | 3875.266 |  | 438.8 | 430.585 | 430.585 |  |  |  |  | грудень 2017
2 | Дві пересувні медичні амбулаторії з медичним обладнанням – придбання для комунального закладу охорони здоров’я «Центр первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» з метою підвищення якості медичного обслуговування населення Бахмутської міської ради | 2016 | 5868 | 5868 | 5868 | 5868 | 5868 |  | 800 | 652 | 652 |  |  |  |  | 23.12.2016 | Акт б/н від 23.12.2016
3 | Ділянка водопроводу Д – 300 мм по вул. Ціолковського від вул. Сибірцева до вул. Горбатова, 71, у м. Бахмуті – капітальний ремонт | 2016 | 6896.47 | 6896.47 | 6896.47 | 6378.814 | 6378.814 |  | 1074.497 | 708.757 | 708.757 |  |  |  |  | 1 квартал 2017
4 | Водопровід по вул. Космонавтів (від пров. Кузнечного до вул. Космонавтів, 10) у м. Бахмуті – капітальний ремонт | 2016 | 825.975 | 825.975 | 825.975 | 825.954 | 825.954 |  | 100.386 | 91.773 | 91.773 |  |  |  |  | 2016-12-15 |  | ДЦ 143163501139 від 15.12.2016
5 | Нежитлові будівлі по вул. Південній, 2а, у м. Бахмуті — реконструкція під гуртожиток та автономну котельню | 2015-2016 | 5605.65 | 5605.65 | 5605.65 | 5582.076 | 5582.076 |  | 680.973 | 620.231 | 620.231 |  |  |  |  | 2016-12-27 | 27.12.2016 № 34-40
6 | Будівля гуртожитку по вул. Гаршина, 78а, у м. Бахмуті — реконструкція під житловий будинок | 2015-2016 | 1058.448 | 1058.448 | 1058.448 | 1046.123 | 1046.123 |  | 143.584 | 116.236 | 116.236 |  |  |  |  | 2016-12-15 |  | ДЦ 142163501125 від 15.12.2016
7 | Будівля Артемівської загальноосвітньої школи I-ІII ступеня № 5 з профільним навчанням Артемівської міської ради — реконструкція: утеплення фасадів, покрівлі, заміна вікон та дверей (термомодернізація) | 2015-2016 | 1911.395 | 1911.395 | 1911.395 | 1348.952 | 1615.405 | 266.453 | 245.667 | 149.884 | 179.489 | 29.606 |  |  |  | 2 квартал 2017
8 | Будівля Артемівської загальноосвітньої школи I-III ступеня № 18 з профільним навчанням Артемівської міської ради — реконструкція: утеплення фасадів, покрівлі, заміна вікон та дверей (термомодернізація) | 2015-2016 | 2335.583 | 2335.583 | 2335.583 | 1843.929 | 2189.52 | 345.591 | 284.131 | 204.881 | 243.28 | 38.399 |  |  |  | 2 квартал 2017
9 | Система моніторингу та управління технологічними об’єктами вуличного освітлення, м. Бахмут – капітальний ремонт | 2016 | 1171.15 | 1171.15 | 1171.15 | 1143.813 | 1143.813 |  | 131.172 | 127.09 | 127.09 |  |  |  |  | 1 квартал 2017 | Акт б/н від 23.12.2016
10 | Підвищення якості медичного обслуговування у комунальних лікувально-профілактичних закладах ІІ рівня, м. Дружківка | 2016 | 13521.077 | 13521.077 | 13521.077 | 13521.077 | 13521.077 |  | 1509.948 | 1502.343 | 1502.343 |  |  |  |  | 2016-12-21 | 04.10.2016 №№ 10-13, 28.10.2016 №№ 38-51, 31.10.2016 №№ 52-54, 15.11.2016, 17.11.2016, 11.11.2016 №2, 17.11.2016 №№ 3-5, 11.12.2016 № 54,15.12.2016, 21.12.2016
11 | Суміжні ділянки автомобільних доріг по вулицях Красній, Ульянівській, Інтернаціональній (в’їзд (виїзд) на шляхопровід) у м. Дружківці – капітальний ремонт | 2016 | 1597.98 | 1597.98 | 1597.98 | 1175.4592 | 1175.4592 |  | 177.55 | 130.6066 | 130.6066 |  |  |  |  | 2016-12-26 | № 1 от 26.12.2016
12 | Міст через р. Бичок по вул. Шкуріна у м. Краматорську – капітальний ремонт | 2016 | 3797.436 | 3797.436 | 3797.436 | 3361.735 | 3361.735 |  | 463.976 | 373.526 | 373.526 |  |  |  |  | 2016-12-29 | №1 від 13.12.2016, №2 від 23.12.2016, №3 від 16.12.2016, №4 від 19.12.2016, №5 від 22.12.2016, №6 від 27.12.2016 | ДЦ 143163642828 від 29.12.2016
13 | Міст по вул. Чичеріна у м. Краматорську – капітальний ремонт | 2016 | 3193.085 | 3193.085 | 3193.085 | 2679.166 | 2679.166 |  | 426.581 | 297.685 | 297.685 |  |  |  |  | 2016-12-29 | №1 від 19.12.2016, №2 від 22.12.2016, №3,4,5 від 27.12.2016 | ДЦ 143163642847 від 29.12.2016
14 | Міст по вул. Рюміна у м. Краматорську – капітальний ремонт | 2016 | 3686.305 | 3686.305 | 3686.305 | 2985.264 | 2985.264 |  | 428.091 | 331.696 | 331.696 |  |  |  |  | 2016-12-29 | №1 від 16.12.2016, №2 від 22.12.2016, №4,5 від 27.12.2016 | ДЦ 143163642836 від 29.12.2016
15 | Краматорська загальноосвітня школа І – ІІІ ступеня № 35 по вул. Ювілейній, 46, м. Краматорськ - капітальний ремонт (санація) | 2016 | 1519.293 | 1519.293 | 1519.293 |  |  |  | 168.811
16 | Будівля загальноосвітньої школи I—III ступеня № 16 по вул. Леоніда Бикова, 7, у м. Краматорську — капітальний ремонт, заміна вікон та дверей, утеплення фасадів та покрівлі | 2016 | 1188.898 | 1188.898 | 1188.898 | 649.341 | 649.341 |  | 171.937 | 72.662 | 72.662 |  |  |  |  | січень 2017 | Акт № 2 від 16.12.2016
17 | Будівля загальноосвітньої школи І-ІІІ ступеня № 4 по вул. Двірцева, 48а, у м. Краматорську — капітальний ремонт (санація) | 2016 | 2033.512 | 2033.512 | 2033.512 |  |  |  | 225.946
18 | Котельня “Лазурний” по вул. Беляєва, 86, у м. Краматорську — реконструкція з установкою котла КВ-ГМ-10 | 2016 | 982.549 | 982.549 | 982.549 | 353.341 | 353.341 |  | 109.172 | 39.26 | 39.26 |  |  |  |  | грудень 2017
19 | Тролейбусна мережа по вул. Орджонікідзе (на ділянці від вул. Маяковського до вул. Дружби) у м. Краматорську — будівництво | 2016 | 3670.467 | 3670.467 | 3670.467 | 3670.467 | 3670.467 |  | 417.071 | 408.156 | 408.156 |  |  |  |  | січень 2017 | № 1 від 28.12.2016; № 2 від 28.12.2016; № 3 від 28.12.2016
20 | Будівля дитячого садка «Сніжинка» по вул. Мічуріна, 34, у м. Новогродівці – реконструкція під центр розвитку дитини | 2016 | 15877.26 | 15877.26 | 15877.26 | 244.388 | 244.388 |  | 1764.14 | 27.154 | 27.154 |  |  |  |  | 2 квартал 2017
21 | Вуличне освітлення, м. Новогродівка – капітальний ремонт | 2016 | 4679.1 | 4679.1 | 4679.1 | 4600.269 | 4600.269 |  | 914.952 | 405.13 | 405.13 |  |  |  |  | січень 2017
22 | Будівля інфекційного відділення комунальної лікувально-профілактичної установи «Селидівська центральна міська лікарня» - капітальний ремонт (термомодернізація) | 2016 | 9304.222 | 9304.222 | 9304.222 | 8161.64 | 8161.64 |  | 1033.802 | 474.321 | 474.321 |  |  |  |  | лютий 2017
23 | Розвиток рекреаційної діяльності на території Слов’янщини | 2016-2017 | 5023.07 | 5023.07 | 5023.07 |  |  |  | 558.13
24 | Водопостачання від вул. Леніна, пров. Центрального до вулиць Садової, Нової, Степної у с. Хлібодарівка Волноваського району | 2013-2016 | 529.729 | 529.729 | 529.729 | 319.935 | 319.935 |  | 58.859 | 36.451 | 36.451 |  |  |  |  | червень 2017
25 | Система водопостачання, смт Володарське – реконструкція, модернізація водопровідних свердловин | 2016 | 1327.821 | 1327.821 | 1327.821 | 397.604 |  |  | 147.536 | 44.178 | [5 empty] | червень 2017
26 | Вуличне освітлення, с. Золотий Колодязь Добропільського району – будівництво | 2016 | 728.18 | 728.18 | 728.18 | 727.739 | 727.739 |  | 103.1 | 80.86 | 80.86 |  |  |  |  | 2016-12-26 | № 1 від 23.12.2016 | ДЦ 143163610807 від 26.12.16
27 | Водопостачання, села Курицине та Спасько-Михайлівка Олександрівського району | 2016 | 3555.698 | 3555.698 | 3555.698 |  |  |  | 395.078
28 | Автомобільна дорога по вул. Шкільній з чотирма примикаючи ми провулками, під’їздом до адміністративної будівлі по вул. Шкільній, 43в, та від вул. Центральної до вул. Набережної через дамбу в с. Золоті Пруди Олександрівського району – капітальний ремонт | 2016 | 5086.313 | 5086.313 | 5086.313 | 5086.313 | 4221.639 |  | 575.844 | 172.483 | 172.483 |  |  |  |  | червень 2017
29 | Автомобільна дорога по вул. Шевченка в с. Спасько-Михайлівка Олександрівського району — капітальний ремонт | 2016 | 7890.627 | 7890.627 | 7890.627 | 7890.627 | 2415.43 |  | 899.989 | 268.38 | 268.38 |  |  |  |  | червень 2017
30 | Міст на автомобільній дорозі державного значення Красний Лиман — Артемівськ — Горлівка, км 28 + 044 — будівництво | 2016 | 17043.314 | 17043.314 | 17043.314 | 12562.448 | 12562.448 |  | 1930.482 | 1403.26 | 1403.26 |  |  |  |  | березень 2017
31 | Міст на автомобільній дорозі державного значення Красний Лиман — Артемівськ — Горлівка, км 12 + 488 — капітальний ремонт | 2016 | 36003.743 | 36003.743 | 36003.743 | 25817.249 | 25817.249 |  | 4006.939 | 2868.55 | 2868.55 |  |  |  |  | березень 2017
32 | Міст на автомобільній дорозі державного значення Київ — Харків — Довжанський, км 675 + 378 — будівництво | 2016 | 33089.579 | 33089.579 | 33089.579 | 30438.502 | 30438.502 |  | 3717.079 | 3386.52 | 3386.52 |  |  |  |  | березень 2017
33 | Будівля їдальні по вул. Машинобудівників, 64, м. Дружківка — реконструкція під центр надання адміністративних послуг | 2016 | 5746.4 | 5746.4 | 5746.4 | 5117.0721 | 5117.0721 |  | 638.489 | 568.5635 | 568.5635 |  |  |  |  | 2016-12-27 | № 1 від 27.10.16; № 2-5 від 28.11.16; № 5-6 від 15.12.16; № 7-12 від 27.12.16
34 | Удосконалення пасажирських перевезень міським електротранспортом на території громади м. Краматорська — придбання десятьох тролейбусів | 2016-2017 | 9189.835 | 9189.835 | 9189.835 | 9189.835 | 9189.835 |  | 4010.167 | 3243.165 | 3243.165 |  |  |  |  | січень 2017 | накладна № РН-0000100 від 27.12.2016
35 | Автодорожній металевий міст через р. Залізна Балка по вул. Залізній, смт Новгородське м. Торецьк — реконструкція | 2016 | 1842.661 | 1842.661 | 1842.661 | 546.306 |  |  | 207.73 | 60.711 | [5 empty] | 2017
36 | Підвищення якості медичного обслуговування в комунальній медичній установі “Міська лікарня № 1” м. Краматорська шляхом переоснащення та дооснащення закладу медичним обладнанням | 2016 | 13149 | 13149 | 13149 | 13095.134 | 13095.134 |  | 1772.605 | 1455.015 | 1455.015 |  |  |  |  | 2016-12-28 | накладні: № 4824 від 28.12.2016; ФТ № 104 від 28.12.2016; № 619 від 28.12.2016; № IBP 31 від 28.12.2016; № 133 від 28.12.2016; № 1 від 28.12.2016
37 | Придбання медичного обладнання для сучасної клініко-діагностичної лабораторії комунального лікувально-профілактичного закладу "Лиманська центральна районна лікарня” | 2016 | 731.97 | 731.97 | 731.97 | 404.6 | 404.6 |  | 81.33 | 45.1 | 45.1 |  |  |  |  | 2016-12-28 | накладні: №1 від 27.12.2016, №76/02 від 27.12.2016, №МВ 0000089 від 27.12.2016, № МВ 0000090 від 27.12.2016, № Мв 0000091 від 27.12.2016, № ЧДЮ-00060 від 27.12.2016, № МВ 0000094 від 27.12.2016, № МВ 0000097 від 27.12.2016, № МВ 0000092 від 27.12.2016, № МВ 0000095 від 28.12.2016
38 | Удосконалення системи пасажирських перевезень електротранспортом, м. Маріуполь” | 2016 | 3924.038 | 3924.038 | 3924.038 |  |  |  | 436.004 | [6 empty] | 2017
| Директор департаменту економіки облдержадміністрації | [11 empty] | О.І. Свинаренко
Аксенченко Вікторія Миколаївна
099-931-10-19