## Лист1
Додаток
Інформація
про використання коштів державного фонду регіонального розвитку
за бюджетною програмою КПКВК 2761070
(відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.03.2015 № 196 (із змінами)
станом на 1 жовтня 2017 року
тис. гривень
№ п/п | Найменування об’єкта та його місцезнаходження, вид робіт | Рік початку і закін-чення будівни-цтва | 2017 | [17 empty] | По об'єктах, роботи на яких повністю завершені
|  |  | За рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку (розпорядження КМУ від 07.06.2017 №439-р (із змінами) | [9 empty] | За рахунок місцевих бюджетів |  |  |  | За рахунок інших джерел фінансування |  |  | Дата прийняття в експлуатацію об'єкта*
|  |  | передбачено |  | відкрито асигнувань |  | проведено касових видатків |  | фактично виконано робіт |  | заборгованість за фактично виконані роботи (у 2017 році) |  | передбачено | проведено касових видатків | фактично виконано робіт | заборго-ваність за фактично виконані роботи (у 2017 році) | перед-бачено | проведено касових видатків | фактично виконано робіт |  | дата та номер Акта приймання виконаних будівельних робіт | дата та номер Сертифікату або Декларації про готовність об'єкта до експлуатації**
|  |  | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |  | всього |  |  |  | всього
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
| ВСЬОГО |  | 79753.53 | 199383.825 | 27913.738 | 131938.324 | 5305.292 | 33078.4269 | 1917.648 | 7187.874 | 0 | 0 | 33013.317 | 4065.4509 | 1060.641 | 0 | 3000 | 19.103 | 19.103
| з них нерозподілений залишок |  |  | 612.044
1 | Будівля Артемівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступеня № 5 з профільним навчанням Артемівської міської ради — реконструкція: утеплення фасадів, покрівлі, заміна вікон та дверей (термомодернізація) | 2015-2017 |  | 295.99 |  | 295.99 |  |  |  | 155.398 |  |  | 32.888 |  | 17.266 |  |  |  |  | 12.2017
2 | Будівля Артемівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступеня № 18 з профільним навчанням Артемівської міської ради — реконструкція: утеплення фасадів, покрівлі, заміна вікон та дверей (термомодернізація) | 2015-2017 |  | 146.062 |  | 146.062 |  |  |  | 138.81 |  |  | 16.229 |  | 15.423 |  |  |  |  | 12.2017
3 | Містобудівний кадастр в Донецькій області - створення | 2016-2017 |  | 5124.69 |  | 5124.69 |  | 2386.728 |  | 2386.728 |  |  | 569.41 | 265.191 | 265.191 |  |  |  |  | 11.2017
4 | Міст на автомобільній дорозі державного значення Красний Лиман - Артемівськ - Горлівка, км 28+044 - будівництво | 2016-2017 | 4981.342 |  | 4481.342 | [7 empty] | 553.482 | [6 empty] | 10.2017
5 | Міст на автомобільній дорозі державного значення Красний Лиман - Артемівськ - Горлівка, км 12+488 - капітальний ремонт | 2016-2017 | 10289.312 |  | 9289.312 |  | 1413.108 |  | 1413.108 |  |  |  | 1143.257 | 157.01 | 157.01 |  |  |  |  | 11.2017
6 | Міст на автомобільній дорозі державного значення Київ - Харків - Довжанський, км 675+378 - будівництво | 2016-2017 | 3137.938 |  | 3137.938 |  | 393.347 |  | 393.347 |  |  |  | 348.66 | 43.705 | 43.705 |  | 3000 | 19.103 | 19.103 | 11.2017
7 | Ділянка водоводу Д-300 мм по вул. Ціолковського від вул. Сибірцева до вул. Горбатова, 71, у місті Бахмуті - капітальний ремонт | 2016-2017 |  | 540 |  | 540 | [6 empty] | 60 | [6 empty] | 10.2017
8 | Удосконалення пасажирських перевезень міським електротранспортом на території громади міста Краматорська - придбання десятьох тролейбусів | 2016-2017 |  | 27720 |  | 21720 |  | 8039.979 |  |  |  |  | 3080 | 893.331 | [5 empty] | 11.2017
9 | Вуличне освітлення, м. Новогродівка - капітальний ремонт | 2016-2017 |  | 501.146 |  | 501.146 | [6 empty] | 55.682 | [6 empty] | 12.2017
10 | Будівля дитячого садка "Сніжинка" по вул. Мічуріна, 34, у м. Новогродівці - реконструкція під центр розвитку дитини | 2016-2017 |  | 14610.866 |  | 10580 |  | 3543.01 |  |  |  |  | 1623.43 | 393.668 | [5 empty] | 12.2017
11 | Комплекс будівель по вул. 0 . Сибірцева, 3, у м. Бахмуті - реконструкція для розміщення обласного лікарсько-фізкультурного диспансеру, водолікарні з басейном, гуртожитку | 2017-2018 |  | 12847.822 |  | 7904.642 | [6 empty] | 1427.536 | [6 empty] | 12.2018
12 | Палац спорту, плавальний басейн по вул. Спортивній у смт Новодонецьке м. Добропілля - капітальний ремонт | 2017 |  | 9956.386 |  | 8000 | [6 empty] | 1106.265 | [6 empty] | 12.2017
13 | Дитячо-юнацька спортивна школа і котельна у м. Селидове - технічне переоснащення | 2017 |  | 6240.293 |  | 3619.37 |  | 1872.0879 |  |  |  |  | 693.366 | [6 empty] | 12.2017
14 | Артемівський районний спортивно- оздоровчий комплекс «Доломітчик» по просп. Миру (Леніна), 6, у м. Сіверську Бахмутського (Артемівського) району - реконструкція | 2017 |  | 1312.65 |  | 1012.65 |  | 358.56 |  |  |  |  | 145.85 | 39.84 | [5 empty] | 12.2017
15 | Дошкільний навчальний заклад № 58 «Ясочка» по вул. Горбатова, 91, у м. Бахмуті - капітальний ремонт | 2017 |  | 7883.413 |  | 6165.1 |  | 2286.564 |  |  |  |  | 875.935 | 254.063 | [5 empty] | 12.2017
16 | Центр дитячої та юнацької творчості відділу освіти Добропільської міської ради мікрорайону Молодіжний, 22а, у м. Добропіллі - капітальний ремонт | 2017 |  | 9466.648 |  | 4500 |  | 2437.2 |  |  |  |  | 1051.85 | 270.8 | [5 empty] | 12.2017
17 | Шахтарська загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня по вул. Центральній, 70, у с. Шахтарське Великоновосілківського району - капітальний ремонт (термомодернізація) | 2017 |  | 6646.498 |  | 5146.498 |  | 1993.949 |  | 1993.949 |  |  | 763.286 | 106.021 | 106.021 |  |  |  |  | 11.2017
18 | Будівля Андріївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступеня, с. Андріївка Великоновосілківського району - капітальний ремонт (термомодернізація) | 2017 |  | 4917.706 |  | 3417.706 |  | 1475.311 |  | 1475.311 |  |  | 567.804 | 99.688 | 99.688 |  |  |  |  | 11.2017
19 | Будівля дитячого навчального закладу "Тополька" по вул. Первомайській у с. Парасковіївка Бахмутського району - капітальний ремонт | 2017 |  | 3896.392 |  | 2396.392 | [6 empty] | 432.933 | [6 empty] | 10.2017
20 | Будівля загальноосвітньої школи І-ІІІ ступеня, с. Рай-Олександрівка Слов'янського району - капітальний ремонт (термомодернізація) | 2017 |  | 3900.23 |  | 2585.15 | [6 empty] | 433.359 | [6 empty] | 12.2017
21 | Будівля дитячого інфекційного відділення будівлі комунальної лікувально-профілактичної установи "Дружківська міська лікарня № 2", м. Дружківка - капітальний ремонт | 2017 |  | 3267.238 |  | 1780 |  | 845.842 |  | 482.891 |  |  | 363.026 | 93.982 | 93.982 |  |  |  |  | 11.2017
22 | Будівля дитячого стаціонару комунального закладу "Маріупольське територіальне медичне об'єднання здоров'я дитини та жінки" по просп. Миру (просп. Леніна), 80, у м. Маріуполі - капітальний ремонт по утепленню фасадів | 2017 |  | 7837.378 |  | 4351.213 | [6 empty] | 880.308 | [6 empty] | 11.2017
23 | Пологовий будинок по вул. Університетській (вул. Леніна), 15, ум. Слов'янську - реконструкція (удосконалення перинатальної допомоги мешканцям м. Слов'янська шляхом впровадження новітніх технологій) | 2017-2018 |  | 18000 |  | 9700 | [6 empty] | 2000 | [6 empty] | 12.2018
24 | Районний центр первинної медико- санітарної допомоги Олександрівської районної ради по вул. Дзержинського, 8а, у смт Олександрівка - капітальний ремонт корпусів № 1 та № 2 з благоустроєм прилеглої території | 2017 |  | 7536.832 |  | 5705.906 | [6 empty] | 837.426 | [6 empty] | 12.2017
25 | Комунальна лікувально- профілактична установа "Дружківська міська клінічна лікарня № 1" по вул. Котляревського, 151, у м. Дружківці - капітальний ремонт будівлі лікарні, будівлі інфекційного відділення | 2017-2018 |  | 25929.131 |  | 15900 |  | 7284.409 |  |  |  |  | 2981.316 | 809.3789 | [5 empty] | 12.2017
26 | Розбудова центру надання адміністративних послуг у м. Краматорську шляхом оснащення та придбання обладнання | 2017-2018 | 2283.58 |  | 683.58 | [7 empty] | 253.73 | [6 empty] | 12.2018
27 | Розвиток центру надання адміністративних послуг, підвищення якості і доступності надання адміністративних послуг суб'єктам підприємницької діяльності та мешканцям територіальної громади м. Новогродівки шляхом проведення капітального ремонту адміністративної будівлі по вул. Парковій, 10, та придбання обладнання | 2017 | 4094.805 |  | 1075.805 |  | 867.852 | [5 empty] | 454.978 | 96.428 | [5 empty] | 12.2017
28 | Адміністративні будівлі на площі Шибанкова, 11, у м. Покровську - прибудова під центр надання адміністративних послуг | 2017-2018 | 22851.481 |  | 749.555 | [7 empty] | 2539.054 | [6 empty] | 06.2018
29 | Підвищення якості і доступності надання адміністративних послуг у м. Торецьку шляхом створення центру надання адміністративних послуг | 2017 | 4944.289 |  | 1304.149 | [7 empty] | 800 | [6 empty] | 09.2017
30 | Підвищення якості надання адміністративних послуг у м. Часів Яр Бахмутського району шляхом проведення капітального ремонту будівлі по вул. Цілинників, 2, та придбання обладнання | 2017 | 6529.518 |  | 1131 | [7 empty] | 725.502 | [6 empty] | 12.2017
31 | Надання якісних адміністративних послуг шляхом створення центру адміністративних послуг Світлодарської міської ради, м. Світлодарськ | 2017-2018 | 3149.958 | 19054.694 | 899.958 | 10291.022 | [6 empty] | 3968.348 | [6 empty] | 12.2018
32 | Підвищення якості і доступності надання адміністративних послуг в Мангушському районі | 2017 | 1350 |  | 1350 | [7 empty] | 150 | [6 empty] | 12.2017
33 | Водопровідні мережі, с. Сергіївка Красноармійського району - капітальний ремонт | 2017 |  | 1139.716 |  | 554.787 |  | 554.787 |  | 554.787 |  |  | 284.929 | 250 | 250 |  |  |  |  | 12.2017
34 | Спрощення процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання для центру надання адміністративних послуг Ясинуватської районної державної адміністрації, м. Ясинувата | 2017 | 1291.307 |  | 1291.307 |  | 111.193 |  | 111.193 |  |  |  | 143.478 | 12.355 | 12.355 |  |  |  |  | 12.2017
35 | Нежитлова будівля, м. Соледар - реконструкція під центр надання адміністративних та соціальних послуг Соледарської міської об'єднаної територіальної громади | 2017-2018 | 14850 |  | 2519.792 |  | 2519.792 | [5 empty] | 1650 | 279.99 | [5 empty] | 04.2018
| Директор департаменту економіки облдержадміністрації | [10 empty] | О.І. Свинаренко
Аксенченко В.М.
Маковій М.В. 095-393-20-70